## backlog
ردیف | تاریخ | عنوان | وضعیت | اولویت | ساعت | توضیح
1 | 404-07-27 | مشکل فونت منوی هدر | انجام شده | 1 | 2 | اصلاح فونت هدر به B nazanin
2 | 404-07-27 | اصلاح پرینت ثب نام - نام مدرسه | انجام شده | 1 | 3
3 | 404-07-27 | اصلاح پرینت ثب نام - شرایط فرم ثبت نام | باز | 1 | 5
4 | 404-07-27 | اصلاح پرنیت قرارداد ثبت نام - نام مدرسه | انجام شده | 1 | 3
5 | 404-07-28 | مشکل پرینت خلاصه وضعیت مالی | انجام شده | 1 | 2
6 | 404-07-28 | مشکل پرینت معافیت تحصیلی | انجام شده | 1 | 2
7 | 404-07-29 | پشتیبانی و بازیابی - تنظیمات | انجام شده | 1 | 2 | پشتیبانی درست - بازیابی ایراد دارد -
8 | 404-07-29 | بازیابی پایگاه داده - تنظیمات | انجام شده | 1 | 8
9 | 404-08-02 | اصلاح ظاهر صفحه تنظیمات | انجام شده | 1 | 2
10 | 404-08-02 | اصلاح ظاهر صفحه دروس | انجام شده | 1 | 4
11 | 404-08-02 | اصلاح ظاهر گزارشات | انجام شده | 1 | 1
12 | 404-08-12 | اصلاحات مربوط به تعداد رشته های زیاد | انجام شده | 1 | 4 | اصلاح پایگاه داده فیلد فعال - اصلاح کوئری ها -
13 | 404-08-12 | فعال سازی و غیر فعال سازی رشته ها | انجام شده | 1 | 4
14 | 404-08-19 | تحلیل و طراحی ماژول درخواست کمیسون خاص | باز | 1 | 1
15 | 404-08-19 | افزودن درس های رشته و انتقال از درس به درس | انجام شده | 1 | 8 | هنوز تمام نشده
16 | 404-08-20 | اصلاح ساختار دیتابیس - فایل ایجاد دیتابیس | انجام شده | 1 | 2
17 | 404-08-25 | ایجاد زبانه رشته های درس | انجام شده | 1 | 8
18 | 404-08-26 | قابلیت انتقال درس از یک رشته به رشته دیگر | انجام شده | 1 | 8
19 | 404-09-10 | دریافت انتخاب واحد از سیدا | انجام شده | 1 | 16
| 405-01-24 | اصلاح کارت ورود به جلسه بر اساس مقطع | باز | 1 | 20

## ترم اول 404
ردیف | تاریخ | عنوان | ساعت
1 | 404-07-27 | مشکل فونت منوی هدر | 2
2 | 404-07-27 | اصلاح پرینت ثب نام - نام مدرسه | 3
3 | 404-07-27 | اصلاح پرنیت قرارداد ثبت نام - نام مدرسه | 3
4 | 404-07-28 | مشکل پرینت خلاصه وضعیت مالی | 2
5 | 404-07-28 | مشکل پرینت معافیت تحصیلی | 2
6 | 404-07-29 | پشتیبانی و بازیابی - تنظیمات | 2
7 | 404-07-29 | بازیابی پایگاه داده - تنظیمات | 8
8 | 404-08-02 | اصلاح ظاهر صفحه تنظیمات | 2
9 | 404-08-02 | اصلاح ظاهر صفحه دروس | 4
10 | 404-08-02 | اصلاح ظاهر گزارشات | 1
11 | 404-08-12 | اصلاحات مربوط به تعداد رشته های زیاد | 4
12 | 404-08-12 | فعال سازی و غیر فعال سازی رشته ها | 4
13 | 404-08-19 | افزودن درس های رشته و انتقال از درس به درس | 8
14 | 404-08-20 | اصلاح ساختار دیتابیس - فایل ایجاد دیتابیس | 2
15 | 404-08-25 | ایجاد زبانه رشته های درس | 8
16 | 404-08-26 | قابلیت انتقال درس از یک رشته به رشته دیگر | 8
17 | 404-09-10 | دریافت انتخاب واحد از سیدا | 16
79